****

聊城大学推广普通话宣传周

**活**

**动**

**方**

**案**

**主办：聊城大学语委会、文学院**

**方式：线上线下相结合**

**时间：2020年9月10日至20日**

2020年9月14日-20日是第23届全国推广普通话宣传周，根据《教育部等八部门关于开展第23届全国推广普通话宣传周活动的通知》（教语用函[2020]1号）及山东省教育厅等8部门转发《教育部等8部门关于开展第23届全国推广普通话宣传周活动的通知》的通知（鲁教语函[2020]11号）文件精神，我校以此为契机，继续充分发挥主阵地作用，大力宣传国家语言文字法律法规和方针政策，大力推广和规范使用国家通用语言文字，拓宽覆盖面，扩大影响力，推动我校语言文字工作再上新台阶。特制定活动方案如下：

**一、活动主题**

本届推普周宣传主题为：同讲普通话，携手进小康。

**二、组织领导**

学校语言文字工作委员会负责全校推普工作的组织、协调工作，具体工作由文学院承办。

**三、组织原则**

（一）认真学习国家及省相关通知要求，紧紧围绕“同讲普通话，携手进小康”主题，充分发挥地方高校在语言文字推广中的示范引领作用，立足校园，服务地方，辐射边疆。

（二）积极组织师生参与推普周系列活动，大力宣传语言文字法规及规范化知识，大力推广普通话对于社会主义现代化建设和精神文明建设的重要意义，营造良好的语言文字氛围。

**四、主要内容**

**（一）举办“同讲普通话，携手进小康”普通话大赛**

1.负责人：文心读书会 马梦冉

2.活动时间：2020年09月10日—2020年09月20日

3.活动方式：线上进行

4.活动对象：聊城大学2020级新生

5.活动流程：

（1）普选（从参赛者中选出20名优秀者）

活动参加者通过手机录制普通话音频，音频时间控制在2-3分钟。参赛者需将音频文件打成压缩包，压缩包以“学院+姓名”方式进行命名（例：文学院 苏梦宣），并于2020年9月15日前将文件发送至lcuwenxin@163.com。（初选由推普辅助学生负责）

视频内容：自选文章朗读或即兴演讲，内容要契合活动主题。

（2）最终优胜者选拔

由普通话专业授课教师、团委老师等资深教师选出10名获奖者。

6．奖励

获胜者获由聊城大学语委办颁发的获奖证书，相关视频内容在有关传媒播出。

**（二）“同讲普通话，携手进小康”推普讲坛**

1.负责人：学习部门开文 学习部盛薛惠

2.活动主题：同讲普通话，携手进小康

3.活动时间：2020年09月20日上午（暂定）

4.活动地点：聊城大学西校区图书馆报告厅

5.活动对象：聊城大学全体学生

6.活动流程：

（1）前期准备：

1.在校内悬挂推普周宣传标语，创设良好的语言文字环境，营造浓厚的校园文化氛围，扩大推普宣传的影响。  
 2.邀请省语委领导，商议推普讲堂活动时间及内容。  
 3.联系聊城大学图书馆，预订活动场地。

（2）中期过程：

1．发布到梦空间，通知学校同学报名参加活动。

2.提前布置好会场，组织参与同学有序进入会场落座。

3.由苗院长或惠处长介绍主讲嘉宾情况。

4.省语委领导进行讲座。

5.省语委领导与同学们进行现场互动，答疑解惑。

6.主持人总结本次讲座，由组织者引导老师及同学安全有序离场。

（3）后期宣传：

1.联系传媒中心进行报道，积极利用内宣外宣资源，配合传媒中心达到更好的宣传效果。

2.加强活动的校媒宣传力度，提前联系校级媒体参与本次活动，在全校范围内通过微信公众号推文、空间官方运营等形式进行活动宣传，提高活动的影响力。

**（三）少数民族同学普通话重点突破**

1.负责人：总务部赵传 传媒中心王舒宁

2.活动主题：同讲普通话，携手进小康

3.活动时间：暂定2020年09月19日下午（周六）

4.活动地点：暂定文学院C225

5.活动对象：聊城大学普通话薄弱的少数民族同学

6.活动流程：

（1）前期准备：

①与象法传媒协会联系，进行录课，留存档案。

②邀请邢梅萍老师及冯静老师等作为主讲人，沟通活动时间。

③与传媒中心沟通交流，敲定宣传细节。

④与秘书处总务部进行交流，布置会场，准备物资。

⑤与综合部取得联系，掌握少数民族普通话水平。

（2）中期过程：

发布到梦空间，招募参与者，进行现场秩序维持。

（3）后期总结：

①与上课同学进行沟通交流并做出反馈，对课堂效果进行展示。

1. 联系传媒中心利用录课及现场反映进行报道。

**(四)国学经典“邮递员”等校内有关团队历年边疆推普脱贫活动展示**

1.负责人：传媒中心王舒宁 总务部焦志军

2.时间：暂定2020年09月14日—2020年09月20日

3.地点：文学院门口和学校迎新处

4.方式：图片展示或视频播放

5．积极利用内宣外宣资源，配合传媒中心达到更好的宣传效果。

聊城大学语言文字工作委员会

聊城大学文学院

2020年9月10日